Harmonogram

konsultacji społecznych w sprawie realizacji projektu

pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 roku”

| TERMIN REALIZACJI | CZYNNOŚĆ DO REALIZACJI |
| --- | --- |
| Od dnia ogłoszenia uchwały w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego do 31 sierpnia 2020 r. | Konsultowanie i zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Kampania Informacyjna |
| Od 1 września do 8 września 2020 r. | Weryfikacja i ocena zgłoszonych zadań |
| Od 9 września do 30 września 2020 r. | Publiczna prezentacja zadań dopuszczonych do głosowania oraz zadań niedopuszczonych do głosowania wraz z uzasadnieniem tej decyzji. |
| Od 9 września do 15 września 2020 r. | Termin wniesienia odwołania od wyniku weryfikacji i oceny zgłoszonych zadań |
| Od 16 września do 30 września 2020 r. | Publikacja wyników procedury odwoławczej |
| Od 1 października do 14 października 2020 r. | Przeprowadzenie głosowania |
| Od 15 października do 31 października 2020 r. | Ogłoszenie wyników głosowania na stronie internetowej Gminy Miasta Oleśnicy www.olesnica.pl |
| Od 1 listopada do 15 listopada 2020 r. | Ujęcie wybranych zadań, które uzyskały największą liczbę głosów w poszczególnych grupach, w projekcie budżetu Miasta Oleśnicy na 2021 r. |